АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16 мая 2024 года   № 37

 с. Красный Лог

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2024-2026 годы

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом Краснологского сельского поселения, администрация Краснологского сельского поселения Каширского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Краснологского сельского поселения на 2024-2026 гг. (приложение № 1, приложение №2)
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального обнародования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Краснологского сельского поселения <https://krasnologskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru>.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Краснологского сельского поселения Горин Д.В.

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 Краснологского сельского поселения

 от 16.05.2024 года № 37

**ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА**

**на предоставления муниципальных услуг в электронном виде. предоставляемых администрацией Краснологского сельского поселения**

|  |
| --- |
| Содержание этапа |
| I этап | Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Краснологского сельского поселения |
| II этап | Размещение на официальном сайте администрации Краснологского сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представить документы в электронном виде и использованием портала муниципальных услуг Воронежской области |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала муниципальных услуг Воронежской области мониторинг хода предоставления услуги |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале муниципальных услуг Воронежской области, если это не запрещено Федеральным законом. |

 Приложение №2

 к постановлению администрации

 Краснологского сельского поселения

 от 16.05.2024 года № 37

**ПЛАН- ГРАФИК**

**Перехода на предоставления муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Краснологского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование услуги, предоставляемой****администрацией сельского поселения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде** |
| **I этап** | **II****этап** | **III****этап** | **IV****этап** | **V****этап** |
| **1.** | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **2.** | Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории собственности | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **3.** | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **4** | Предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на торгах  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **5** | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **6** | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **7** | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **8** | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **9** | Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **10** | Раздел, объединение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **11** | Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **12** | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **13** | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **14** | Выдача разрешений на право организации розничного рынка  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **15** | Включение ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), организаторами которых являются юридические лица или индивидуальные предприниматели в План проведения ярмарок  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **16** | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **17** | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **18** | Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения поселения, в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **19** | Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **20** | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024**  | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **21** | Принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **22** | Признание нуждающимися в предоставлении жилых помещений отдельных категорий граждан  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **23** | Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **24** | Предоставление информации об очередности предоставления муниципальных жилых помещений на условиях социального найма  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **25** | Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **26** | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **27** | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **28** | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **29** | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **30** | Дача согласия на осуществление обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **31** | Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |
| **32** | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ  | Администрация сельского поселения | **До 01.10.2024** | **До 01.12.2024** | **До 31.12.2024** | **До 01.06.2025** | **До 31.12.2026** |